## Plan1
| Tarefa / Atividade | Pré -requisitos | Tempo | Inicio | Fim | Responsável
1 | Refatorar codigos e finalizar tela Agendamento |  | 20 hrs | 2016-04-15 | 2016-04-19 | Larissa
2 | Refatorar codigos e finalizar tela Unidade |  | 20 hrs | 2016-04-15 | 2016-04-19 | Mariana
3 | Revisar codigo Cadastra Agente |  | 20 hrs | 2016-04-15 | 2016-04-19 | David
4 | Revisão banco para corrigir problema de inserção |  | 20 hrs | 2016-04-15 | 2016-04-19 | Emanuel
5 | Implementar banco no app |  | 25 hrs | 2016-04-15 | 2016-04-20 | Rafael
6 | Implementar banco no app |  | 25 hrs | 2016-04-15 | 2016-04-20 | Pedro
7 | Criar tela principal Desktop |  | 10 hrs | 20/04/ | 2016-04-22 | Emanuel
8 | Reunião do projeto | 1,2,3,4,7 | 50 min | 2016-04-22 | 2016-04-22 | Grupo
9 | Designer do projeto Desktop | 1,2,3,7,19 | 15 hrs | 2016-04-25 | 2016-04-28 | Emanuel
10 | Crud app |  | 65 hrs | 2016-04-20 | 2016-05-02 | Rafael
11 | Crud app |  | 65 hrs | 2016-04-20 | 2016-05-02 | David
12 | Refatorar codigo app | 5,6,10,11 | 15 hrs | 2016-05-03 | 2016-05-06 | Grupo
13 | Documentação Plano Fincanceiro |  | 45 hrs | 2016-04-20 | 2016-04-29 | Pedro
14 | Documentação Plano Fincanceiro |  | 45 hrs | 2016-04-20 | 2016-04-29 | Rafael
15 | Documentação Viabilidade Técnica e econômica |  | 45 hrs | 2016-04-20 | 2016-04-29 | Larissa
16 | Documentação Viabilidade Técnica e econômica |  | 45 hrs | 2016-04-20 | 2016-04-29 | Mariana
17 | Documentação Cronograma |  | 45 hrs | 2016-04-20 | 2016-04-29 | David
18 | Designer do projeto APP | 5,6,10,11,12 | 50 hrs | 2016-05-01 | 2016-05-11 | Emanuel
19 | Classificação no Desktop |  | 60 hrs | 2016-05-01 | 2016-05-13 | Grupo